**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**по итогам 9 месяцев 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы(Ф.И.О., должность) | Истомина Елена Викторовна – начальник управления образования |

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | № 27 от 05.02.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | Внесение изменений в бюджет Александровского муниципального округа |
| 2 | № 499 от 24.09.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | В целях уточнения финансовых затрат и целевых показателей |
| 3 | № 583 от 14.10.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545» | В целях уточнения целевых показателей |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое исполнение показателя на 01.10.2020 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1:** «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» |
| 1.1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 90 | 100 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 30 | 51 | 100 |  |
| 1.6. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2:** «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» |
| 2.1. | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского муниципального округа услугой "Электронный журнал" | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 2.3. | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2,0 | 0 | 100 |  |
| 2.4. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6. | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3:** «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» |
| 3.1. | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.2. | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 20 | 100 |  |
| 3.3. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 30 | 100 |  |
| 3.4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 35 | 100 |  |
| 3.5. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 0,44 | 100 |  |
| 3.6. | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.7. | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.8. | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.9. | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4:** «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»и прочие мероприятия в области образования» |
| 4.1. | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | Кол-во публикаций | 10 | 14 | 100 |  |
| 4.2. | Доля образовательных учреждений округа включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5:** «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» |
| 5.1. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 20 | 18 | 90 | Перенос сроков летней оздоровительной компании, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
| 5.2. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 1 | 0 | 0 | Перенос сроков летней оздоровительной компании, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
| 5.3. | Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 15 | 17 | 100 | Перенос сроков летней оздоровительной компании, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |
| 5.4. | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 76 | 76 | Перенос сроков летней оздоровительной компании, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 99 103,6 | 70692,5 | 71,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 298 831,7 | 207407,2 | 69,4 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 8718,6 | 1198,6 | 13,7 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 406064,5 | 279298,3 | 68,8 |  |
| из них: |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 30838,7 | 23567,1 | 76,4 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 125889,9 | 89349,2 | 71,0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 156728,6 | 112916,3 | 72,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 28699,9 | 19651,6 | 68,5 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 169485,3 | 117393,7  | 69,3 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 8718,6 | 1198,6 | 13,7 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 206903,9 | 138243,9 | 66,8 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 25 462,0 | 18187,1 | 71,4 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 435,0 | 356,2 | 81,9 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 25 897,0 | 18543,4 | 71,6 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | Бюджет округа, тыс.руб. | 12 267,3 | 8383,9 | 68,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 137,0 | 65,9 | 48,1 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 12 404,3 | 8449,8 | 68,1 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | Бюджет округа, тыс.руб. | 902,8 | 902,8 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 3227,9 | 242,2 | 7,5 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | - | - | - |  |
| Итого, тыс.руб. | 4130,7 | 1145,0 | 27,7 |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

сложная социально-экономическая ситуация на территории округа.

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

отсутствуют

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

Программа будет выполнена до конца года не менее чем на 95%

Ответственный исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности) (расшифровка подписи)