**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам девяти месяцев 2023 г.**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам девяти месяцев 2023 г. подготовлен отделом экономики администрации Александровского муниципального округа в рамках исполнения пунктов 7.5-7.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28.09.2022 г. № 1072 (в ред. постановлений от 26.10.2022 г. № 1265, от 17.11.2022 г. № 1354, от 23.11.2022 № 1379, от 14.09.2023 № 1555). В 2023 году администрацией Александровского муниципального округа реализованы 16 из 17 муниципальных программ, входящих в указанный перечень. Программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» не реализовывалась в 2023 г.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы (в соответствии  с постановлением от 28.09.2022 № 1072) | Исполнитель  (в соответствии  с постановлением  от 28.09.2022 № 1072) | Реквизиты НПА  об утверждении муниципальной программы |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | Истомина Е.В. | постановление  № 545  от 21.10.2019 г. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | Габова К.С | постановление  № 540  от 21.10.2019 г. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | Морозова Т.Б. | постановление  № 652  от 12.11.2019 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Башков А.В. | постановление  № 524  от 15.10.2019 г. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | Демшина Е.Г. | постановление  № 518  от 14.10.2019 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | Веревкина Н.Н. | постановление  № 599  от 29.10.2019 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Клюсова Н.В. | постановление  № 598  от 29.10.2019 г. |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | Сабирзянова В.К. | постановление  № 633  от 08.11.2019 г. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | Загитова Е.А. | постановление  № 103  от 11.03.2020 г. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление  № 364  от 23.03.2023 г. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление  № 363  от 24.03.2023 г. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | Половникова Н.В. | постановление  № 628  от 08.11.2019 г. |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | Кудряшова О.В. | постановление  № 653  от 12.11.2019 г. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление  № 389  от 27.03.2023 г. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление  № 533  от 17.10.2019 г. |
| 16 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | Галкин А.М. | постановление  № 51  от 25.01.2022 г. |
| 17 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | Загитова Е.А. | постановление  № 1432  от 05.12.2022 г. |

Согласно положениям пункта 7.6 Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей (приложение 5 к Порядку).

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя  на 2023 г. | Фактическое исполнение показателя на  01.09.2023 г. | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 91 | 104,6 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 60 | 67 | 111,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа, внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС») | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 98,9 | 100,9 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального района, проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 43 | 430,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 34 | 170,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 32 | 106,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 81 | 202,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 0,2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 20 | 21,3 | 106,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.23 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 79 | 80,4 | 101,7 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»* | | | | | | |
| 1.24 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 15 | 27 | 180,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.26 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»* | | | | | | |
| 1.27 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | 68,5 | 137,0 | 100,0 | показатель выполнен. |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 3,7 | 123,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.29 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы, досуговые площадки | % | 50 | 59,4 | 118,8 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.30 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м | 144 | 258 | 179,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 4 | 5 | 125,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.1 | Количество посещений библиотек | посещений | 1961 80 | 123 520 | 63,0 | 63,0 |  |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 500 | 224 408 | 67,9 | 67,9 |  |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 800 | 24 180 | 106,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 300 | 1232 | 94,8 | 94,8 |  |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 430 | 1195 | 83,6 | 83,6 |  |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 25 | 26 | 104,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 6,84 | 9,99 | 146,0 | 100,0 |  |
| 3.9 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура») | тыс. чел. | 265,98 | 156,7 | 58,9 | 58,9 | 1 мая демонстрацию не проводили, 9 мая 2023 года отменили шествие бессмертного полка по всей России. |
| 3.10 | Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта» | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.11 | Рост объема продаж и реализации билетов по Программе «Пушкинская карта» | % | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.12 | Количество мероприятий в социальных кинозалах | ед. | 183 | 72 | 39,3 | 39,3 |  |
| 3.13 | Посещаемость социальных кинозалов | чел. | 3175 | 1764 | 55,6 | 55,6 |  |
| 3.14 | Достижение показателей системы художественного образования | % | 100 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Выполнено 2 из 3 показателей. Показатель: «Участие в ежегодном открытом региональном педагогическом форуме «Художественное образование: Региональный опыт, открытая перспектива» будет исполнен в декабре 2023 г. |
|  | *подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.15 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5% от общего числа – (6234 чел. 2020 г.) | чел.% | 841  (13,5%) | 802  (12,86%) | 95,4 | 95,4 |  |
| 3.16 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 50 | 52 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.17 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 180 человек. | чел. | 140 | 141 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.18 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 4% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1256 чел. 2020 г.) | чел. | 50 | 52 | 104,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.19 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 122 | 50 | 60,0 | 60,0 | Дети из группы риска (школы) и дети СОП КДН и ЗП(14-17 лет) |
| 3.20 | Увеличение количества жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» до 4400 чел. | тыс. чел. | 4,4 | 3,1 | 70,5 | 70,5 |  |
|  | *подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.21 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 54,9 | 52,9 | 96,35 | 96,35 | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 3.22 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,9 | 45,7 | 123,9 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.23 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 | 64,9 | 81,1 | 81,1 | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 3.24 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений округа | % | 69,3 | 80,0 | 115,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.25 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,4 | 21,3 | 122,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.26 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 50 | 67 | 134,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.27 | Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе | чел. | 8000 | 5807 | 72,6 | 72,6 |  |
| 3.28 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа | ед. | 10 | 18 | 180,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.29 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | 66,6 | 121,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 86,4%* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 180,0 | 121,06 | условие выполнено | 67,26 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 26,0 | 23,8 | условие выполнено | 91,54 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | не более 9 | 6 | условие выполнено | 66,67 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | 0 | условие выполнено | 0,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.5 | Количество пожаров | ед. | не более 75 | 52 | условие выполнено | 69,33 | показатель выполнен |
| 4.6 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 6 | 1 | условие выполнено | 16,67 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.7 | Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| 4.8 | Доля объектов вероятных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, приведенных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | % | 70 | 69 | 98,57 | 98,57 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя |
| 4.9 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей | % | 70 | - | 0,0 | 0,0 | показатель оценивается по итогам года |
| 4.10 | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальности религии и языка | % | 70 | - | 0,0 | 0,0 | показатель оценивается по итогам года |
| 4.11 | Доля участников мероприятий, направленных на укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности, неприятие идеологии терроризма и экстримизма | % | 50 | - | 0,0 | 0,0 | показатель оценивается по итогам года |
|  | *подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.12 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 66 | 54 | 81,82 | 81,82 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 41,0%* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка**  **в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | показатель выполнен |
| 5.2 | Актуализация действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | Наличие | Наличие | Наличие | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.3 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.4 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 95 | 95 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 95 | 88 | 92,6 | 92,6 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 63 | 65,6 | 65,6 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 79,1%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 7.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.2 | Проведение комплексных кадастровых работ | квартал | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | На территории Александровского муниципального округа проводятся в отношении 4 кадастровых кварталов, данный показатель будет исполнен в конце отчетного периода |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 50,0%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 8.1 | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт, срок выполнения до 31.12.2023 |
| 8.2 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского муниципального округа | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт, срок выполнения до 31.12.2023 |
| 8.3 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 37 | 28 | 75,7 | 75,7 | Муниципальные контракты заключены, срок выполнения до 31.10.2023 |
| 8.4 | Ремонт жилых и нежилых помещений | кв. | 29 | 16 | 55,0 | 55,0 | По 5-ти объектам- конкурсные процедуры, по 8 объектам – муниципальные контракты заключены, ведутся работы |
| 8.5 | Заключение контракта на строительство двух газовых модульных котельных в г. Александровске | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Контракт заключен, показатель выполнен |
| 8.6 | Создание муниципального унитарного предприятия | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен (МУП «Яйва-Водоканал») |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 55,1%* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений | кв.м | 3680,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.10.2023 г. заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика. Срок передачи жилых помещений – не позднее 01 декабря 2023 г. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года (по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 166 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 458,10 | 437,53 | 95,5 | 95,5 | По состоянию на 01.10.2023 г. заключено 13 муниципальных контракта для переселения граждан из помещений площадью 458,10 кв.м. Приобретение 1 жилого помещения площадью 20,57 кв. м. ожидается до 20.11.2023 г.. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). |
| 9.4 | Количество расселяемых помещений | ед. | 13 | 12 | 92,3 | 92,3 |
| 9.5 | Общая площадь расселенного жилищного фонда | кв.м. | 1520,50 | 98,3 | 6,5 | 6,5 | По состоянию на 01.10.2023г. Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидий гражданам, переселяемым из жилых помещений площадью 267,3 кв.м., расположенных в 1-ом многоквартирном доме. Расселение помещений площадью 80,4 кв. м., расположенного в 1-ом многоквартирном доме, ожидается после вступления в законную силу решения суда. Расселение помещений площадью 1074,5 кв.м., находящихся в 2-х многоквартирных домах, запланировано на 2024 год после утверждения объема средств за счет бюджета Пермского края. Показатели будут скорректированы после внесений в Программу. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года (по обеспечению мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций). |
| 9.6 | Количество расселенных многоквартирных домов | ед. | 5 | 1 | 20,0 | 20,0 |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 35,7%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 10.1 | Формирование комфортной городской среды | мероприятий | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
| 10.2 | Комплексное развитие сельских территорий | мероприятий | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Обустройство контейнерных площадок в количестве 8 шт. в сельских территориях округа |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 11.1 | Протяженность отремонтированных дорог | км | 7,0 | 6,862 | 98,0 | 98,0 | При формировании заявки на получение субсидии из бюджета Пермского края была пересмотрена первоначальная смета по ремонту дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Александровске путем уменьшения протяженности ремонтируемого участка |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 98,0%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 12.1 | Количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
| 12.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 5 | 8 | 160 | 100,0 | показатель выполнен |
| 12.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | % | 52,0 | 52,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 12.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 12.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 590,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 13.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | количество маршрутов | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы**  **в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 14.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 15 | 500,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 16.1 | Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа | % | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в октябре 2023 г. |
| 15.2 | Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа | % | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в октябре 2023 г. |
| 15.3 | Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в октябре 2023 г. |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»** | | | | | | |
| 16.1 | Количество переселяемых семей | ед. | 14 | 8 | 57,1 | 57,1 | Проведение мероприятий запланировано на 2023 год. С переселяемыми жителями заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение благоустроенных жилых помещений, срок предоставления договоров купли-продажи до 01.12.2023 г. |
| 16.2 | Площадь расселяемых жилых помещений | м2 | 722,6 | 416,5 | 57,6 | 57,6 |
| 16.3 | Количество переселяемых семей | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | Проведение мероприятий запланировано на 2023 год. С переселяемыми жителями заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение благоустроенных жилых помещений, срок предоставления договоров купли-продажи до 01.12.2023 г. |
| 16.4 | Площадь расселяемых жилых помещений | м2 | 143,7 | 143,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 78,7%* | | | | | | |

Таблица 3

**Уровень достижения целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Количество выполненных показателей | % выполненных показателей |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 30 | 30 | 100,0 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 6 | 6 | 100,0 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | 29 | 15 | 86,4 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 12 | 8 | 41,0 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 4 | 4 | 100,0 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 79,1 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 2 | 1 | 50,0 |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 6 | 2 | 55,1 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 6 | 0 | 35,7 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 98,0 |
| 12 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 5 | 100,0 |
| 13 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0 |
| 14 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | 3 | 0 | 0,0 |
| 16 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | 4 | 2 | 78,7 |
|  | Итого | 114 | 77 | 72,0 |

Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 72,0%.

Лучшие результаты в выполнении целевых показателей достигнуты по 8 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 100,0%;

- «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» - 100%;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» – 100%;

- Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа – 98,0%;

Наиболее низкий уровень выполнения целевых показателей (0,0%) отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе».

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План  на 2023 г., тыс.руб. | Исполнено  за  9 месяцев 2023 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за  9 месяцев 2023 г. по отношению к годовому плану, % |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального округа** | **всего** | **459524,0** | **307924,6** | **67,0** |
| федеральный бюджет | 23616,1 | 16236,2 | 68,8 |
| краевой бюджет | 347359,0 | 230475,0 | 66,4 |
| бюджет округа | 87597,7 | 60262,2 | 68,8 |
| внебюджетные источники | 951,2 | 951,2 | 100,0 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 169934,4 | 112855,9 | 66,4 |
| краевой бюджет | 136635,9 | 90978,5 | 66,6 |
| бюджет округа | 33298,5 | 21877,4 | 65,7 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 264286,7 | 178028,8 | 67,4 |
| федеральный бюджет | 23616,1 | 16236,2 | 68,8 |
| краевой бюджет | 203113,4 | 136236,3 | 67,1 |
| бюджет округа | 36606,0 | 24605,1 | 67,2 |
| внебюджетные источники | 951,2 | 951,2 | 100,0 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 16625,0 | 12706,6 | 76,4 |
| краевой бюджет | 383,0 | 274,6 | 71,7 |
| бюджет округа | 16242,0 | 12432,0 | 76,5 |
| 1.4 | подпрограмма «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | всего | - | - | - |
| 1.5 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 8677,9 | 4333,3 | 49,9 |
| краевой бюджет | 7226,7 | 2985,6 | 41,3 |
| бюджет округа | 1451,2 | 1347,7 | 92,9 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **16130,24972** | **8760,30088** | **54,3** |
| федеральный бюджет | 936,544 | 936,54241 | 100,0 |
| краевой бюджет | 7 077,55589 | 1 292,34491 | 18,3 |
| бюджет округа | 8 048,34983 | 6 432,02966 | 79,9 |
| внебюджетные источники | 67,8 | 99,38390 | 146,6 |
| 2.1 | подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | всего | 7 627,00883 | 6 042,27355 | 79,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 169,5 | 169,49996 | 100,0 |
| бюджет округа | 7 389,70883 | 5 773,38969 | 78,1 |
| внебюджетные источники | 67,8 | 99,38390 | 146,0 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 2 622,79170 | 2 438,579 | 92,9 |
| федеральный бюджет | 936,544 | 936,54241 | 100,0 |
| краевой бюджет | 1 027,606,7 | 843,39662 | 82,0 |
| бюджет округа | 658,641 | 658,63997 | 99,9 |
| 2.3 | подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 5 880,44919 | 279,44833 | 4,8 |
| краевой бюджет | 5 880,44919 | 279,44833 | 4,8 |
| **3** | **Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **299047,88** | **235920,81** | **78,89** |
| краевой бюджет | 55377,45 | 39619,71 | 71,54 |
| федеральный бюджет | 80000,0 | 80000,0 | 100,0 |
| бюджет округа | 153981,85 | 111712,52 | 72,55 |
| внебюджетные источники | 9688,58 | 4588,58 | 47,36 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 208211,60 | 162424,24 | 78,01 |
| краевой бюджет | 20638,78 | 9596,41 | 46,50 |
| федеральный бюджет | 80000,0 | 80000,0 | 100,0 |
| бюджет округа | 100805,21 | 71160,22 | 70,59 |
| внебюджетные источники | 6767,61 | 1667,61 | 24,64 |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 175,30 | 168,60 | 96,18 |
| бюджет округа | 152,00 | 145,30 | 95,59 |
| краевой бюджет | 23,30 | 23,30 | 100,0 |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 90660,98 | 73327,97 | 80,88 |
| краевой бюджет | 34715,37 | 30000,00 | 86,42 |
| бюджет округа | 53024,64 | 40407,00 | 76,20 |
| внебюджетные источники | 2920,97 | 2920,97 | 100,0 |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Обеспечение безопасности граждан в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **8969,20560** | **6021,35652** | **67,13** |
| краевой бюджет | 971,5 | 590,36435 | 60,77 |
| бюджет округа | 7 080,50560 | 4 748,21336 | 67,06 |
| федеральный бюджет | 917,2 | 682,77881 | 74,44 |
| 4.1 | подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» | всего | 7 754,1756 | 5 244,99974 | 67,64 |
| краевой бюджет | 56,7 | 42,535 | 75,02 |
| бюджет округа | 6 780,27560 | 4 519,68593 | 66,66 |
| федеральный бюджет | 917,2 | 682,77881 | 74,84 |
| 4.2 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 273,42 | 215,56743 | 78,84 |
| бюджет округа | 273,42 | 215,56743 | 78,84 |
| 4.3 | подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 26,81 | 12,96 | 48,34 |
| бюджет округа | 26,81 | 12,96 | 48,34 |
| 4.4 | подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа" | всего | 914,8 | 547,82935 | 59,89 |
| краевой бюджет | 914,8 | 547,82935 | 59,89 |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **66,0** | **66,0** | **100,0** |
| бюджет округа | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| 5.1 | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» | всего | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| бюджет округа | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| **6** | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **12107,47897** | **9772,72755** | **81,0** |
| бюджет округа | 12 107,47897 | 9 772,72755 | 81,0 |
| **7** | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **3009,23** | **173,583** | **6,0** |
| бюджет округа | 1412,28792 | 173,583 | 12,3 |
| краевой бюджет | 1596,94 | 0,0 | 0,0 |
| **8** | **Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа** | **всего** | **142692,11207** | **136164,45290** | **95,4** |
| краевой бюджет | 111332,49781 | 111332,49781 | 100,0 |
| бюджет округа | 31359,61426 | 24831,95509 | 79,2 |
| **9** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **208443,50605** | **114478,58443** | **54,9** |
| федеральный бюджет | 150503,34747 | 81571,86349 | 54,2 |
| краевой бюджет | 51657,95737 | 29751,76364 | 57,6 |
| бюджет округа | 6282,20121 | 3154,95730 | 50,2 |
| 9.1 | подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | всего | 208443,50605 | 114478,58443 | 54,9 |
| федеральный бюджет | 150503,34747 | 81571,86349 | 54,2 |
| краевой бюджет | 51657,95737 | 29751,76364 | 57,6 |
| бюджет округа | 6282,20121 | 3154,95730 | 50,2 |
| **10** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **23360,2** | **19034,7** | **81,5** |
| краевой бюджет | 7 483,5 | 7 047,8 | 94,2 |
| бюджет округа | 15 263,5 | 11 373,7 | 74,5 |
| федеральный бюджет | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 263,2 | 263,2 | 100,0 |
| **11** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **58174,2** | **31527,1** | **54,2** |
| краевой бюджет | 15 934,9 | 5 828,2 | 36,6 |
| бюджет округа | 42 239,3 | 25 698,9 | 60,8 |
| **12** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **1489,965** | **1095,914** | **73,5** |
| бюджет округа | 1489,965 | 1095,914 | 73,5 |
| 12.1 | подпрограмма «Организация ликвидации несанкционированных свалок территории Александровского муниципального округа» | всего | 951,965 | 889,674 | 93,5 |
| бюджет округа | 951,965 | 889,674 | 93,5 |
| 12.2 | подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | всего | 265,0 | 206,24 | 77,8 |
| бюджет округа | 265,0 | 206,24 | 77,8 |
| 12.3 | подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» | всего | 273,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 273,0 | 0,0 | 0,0 |
| **13** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **13899,8** | **6072,3** | **43,7** |
| бюджет округа | 13 871,4 | 6 058,2 | 43,7 |
| краевой бюджет | 26,2 | 14,1 | 53,8 |
| федеральный бюджет | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| **14** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **200,0** | **121,3589** | **60,7** |
| бюджет округа | 200,0 | 121,3589 | 60,7 |
| **15** | **Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **13743,53** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 1 374,35 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 667,84 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8 701,34 | 0,0 | 0,0 |
| **16** | **Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания** | **всего** | **23344,18677** | **15095,70940** | **64,7** |
| бюджет округа | 1167,20998 | 754,78550 | 64,7 |
| краевой бюджет | 22176,97679 | 14340,92390 | 64,7 |
| 16.1 | подпрограмма «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» | **всего** | 23344,18677 | 15095,70940 | 64,7 |
| бюджет округа | 1167,20998 | 754,78550 | 64,7 |
| краевой бюджет | 22176,97679 | 14340,92390 | 64,7 |

На финансирование муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2023 г. предусмотрено 1 284 201,545 тыс.руб., из них:

- 265 026,7315 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 624 662,3179 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 383 541,7128 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 10 970,78 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам 9 месяцев 2023 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 892 229,4976 тыс.руб. или 69,48% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 179 777,3847 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 440 292,7046 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 266 257,0444 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 5 902,3639 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 459 524,0 тыс.руб. или 35,8% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» - 299 047,88 тыс. руб. или 23,3% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» - 208 443,5065 тыс.руб. или 16,2% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы, за исключением программы «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе», целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации до конца текущего финансового 2023 г. Муниципальную программу «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» необходимо исключить из Перечня муниципальных программ утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28.09.2022 г. № 1072, ввиду отсутствия мероприятий и бюджетных ассигнований.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа;

- при подготовке мониторинга реализации муниципальных программ информацию о финансировании согласовывать с финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости).

Начальник отдела экономики Демшина Е.Г.